घर निर्माण सम्झौता
House Construction Contract
मिति २०८३/०६/०१ मा बुटवल मा तल उल्लिखित घरधनी र ठेकेदारबीच, तल वर्णित भवन देहायका शर्तमा निर्माण गर्न यो सम्झौता गरिएको छ।
घरधनी (Owner)
	नाम
	रामबहादुर थापा

	ठेगाना
	बुटवल-११, रुपन्देही

	नागरिकता नं.
	४९-०१-XX-XXXXX

	फोन
	98XXXXXXXX


ठेकेदार (Contractor)
	नाम
	हरिप्रसाद भण्डारी

	ठेगाना
	तिलोत्तमा-३, रुपन्देही

	नागरिकता नं.
	४९-०२-XX-XXXXX

	फोन
	98XXXXXXXX

	फर्म
	भण्डारी कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि.

	प्यान / दर्ता नं.
	6XXXXXXXX


1. निर्माणस्थल र भवन
	ठेगाना
	बुटवल-११, मिलनचोक, रुपन्देही

	कित्ता नं.
	४५६

	नक्सा पास नं.
	XXX/०८३-८४

	तल्ला
	२½

	निर्माण क्षेत्रफल
	१,८०० वर्ग फिट

	संरचना
	आरसीसी फ्रेम (पिलर र बिम)


2. मूल्य
	ठेक्का
	ज्याला र सामग्री दुवै ठेकेदारले

	दर
	प्रति वर्ग फिट रु. 4,200

	कुल ठेक्का रकम
	रु. 75,60,000 (पचहत्तर लाख साठी हजार रुपैयाँ मात्र)


3. चरणगत भुक्तानी
1.  सम्झौतामा सहीछाप गर्दा पेस्कीबापत १०%
2.  जग र प्लिन्थ (डीपीसी) सकिएपछि १५%
3.  भुईं तल्लाको ढलान सकिएपछि २०%
4.  पहिलो तल्लाको ढलान सकिएपछि २०%
5.  गारो र प्लास्टर सकिएपछि १५%
6.  फिनिसिङ सकी हस्तान्तरण गर्दा १५%
7.  ५% धरौटीबापत रोकी त्रुटि सच्याउने अवधि सकिएपछि
4. समय र त्रुटि
	काम सुरु
	२०८३/०६/१५

	काम सकिने
	२०८४/०३/३०

	ढिलाइ जरिवाना
	प्रतिदिन रु. २,०००

	धरौटी
	5%

	त्रुटि सच्याउने अवधि
	हस्तान्तरणपछि 12 महिना


5. शर्त तथा बन्देजहरू
1.  ठेकेदारले नगरपालिकाबाट स्वीकृत नक्सा र भवन निर्माण इजाजतबमोजिम निर्माण गर्नेछ, र घरधनीको लिखित स्वीकृतिबिना डिजाइनमा कुनै फेरबदल गर्ने छैन। कुनै फेरबदल र त्यसको मूल्य काम गर्नुअघि लिखित रूपमा तय गरिनेछ।
2.  निर्माण सामग्री दुवै पक्षबीच तय भएको ग्रेड र ब्रान्डको हुनेछ। घरधनी वा निजले तोकेको इन्जिनियरले जुनसुकै बेला काम निरीक्षण गरी स्तरहीन सामग्री वा काम अस्वीकार गर्न सक्नेछ, र ठेकेदारले आफ्नै खर्चमा त्यसलाई बदल्नेछ।
3.  प्रत्येक किस्ता सम्बन्धित चरण सकिई घरधनी वा निजको इन्जिनियरले जाँच गरेपछि मात्र भुक्तानी हुनेछ।
4.  कामदार ठेकेदारका हुनेछन्। ठेकेदारले उनीहरूको ज्याला तिर्नेछ, कानुनले तोकेको समयभन्दा बढी काम लगाउने छैन, सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनेछ, र निर्माणस्थलमा कामदारलाई हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी लिनेछ।
5.  ठेकेदारले निर्माणस्थल सुरक्षित राख्नेछ, र कामले घरधनी वा छिमेकीको सम्पत्तिमा पुर्‍याएको क्षति आफैं बेहोर्नेछ।
6.  ठेकेदारको नियन्त्रणभित्रका कारणले तोकिएको मितिभित्र काम नसकिएमा माथि उल्लिखित ढिलाइ जरिवाना भुक्तानी हुन बाँकी रकमबाट कट्टा गरिनेछ। घरधनीकै कारणले, प्राकृतिक प्रकोप वा सरकारी रोकले गुमेको समयबराबर मिति सर्नेछ।
7.  ठेकेदारले मनासिब कारणबिना काम अधुरो छाड्ने छैन। काम छाडेमा घरधनीले अर्को ठेकेदारबाट काम सम्पन्न गराई लागेको थप खर्च बाँकी रकमबाट असुल गर्न सक्नेछ।
8.  त्रुटि सच्याउने अवधिभित्र देखिएको चर्काइ, चुहावट वा अन्य त्रुटि ठेकेदारले आफ्नै खर्चमा मर्मत गर्नेछ। रोकिएको रकम सो अवधि सकिएपछि फिर्ता हुनेछ।
9.  कुनै विवाद भएमा पहिले आपसी छलफल, त्यसपछि मेलमिलाप, र त्यसपछि मात्र अदालतबाट टुङ्गो लगाइनेछ।
10.  यो सम्झौता दुवै पक्षले पढी बुझी, राजीखुसीले र होसहवासमा रही सहीछाप गरेका छौं।
तल उल्लिखित साक्षीहरूको रोहबरमा दुवै पक्षले सहीछाप गरेका छौं।
	
______________________________
रामबहादुर थापा
घरधनी
	
______________________________
हरिप्रसाद भण्डारी
ठेकेदार


	
______________________________
दीपक थापा — बुटवल-१०, रुपन्देही
साक्षी 1 (Witness)
	
______________________________
सरिता केसी — बुटवल-११, रुपन्देही
साक्षी 2 (Witness)


यो ढाँचा मात्र हो, कानूनी सल्लाह होइन। हरेक शर्त पढ्नुहोस् र सहमति भएभन्दा फरक कुरा सच्याउनुहोस्। ठूलो रकमको वा विवाद परिसकेको विषयमा कानून व्यवसायीको सल्लाह लिनुहोस्।
